Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
    1. Введение

Для того чтобы понять, насколько актуальна тема управления проектами необходимо дать определение термина «проект».
Проект (от лат. projectus — брошенный вперед, выступающий, выдающийся вперед) — замысел, идея, образ, воплощенные в форму описания, обоснования, расчетов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность его практической реализации. [1]
Проект — это работы, планы, мероприятия и другие задачи, направленные на создание уникального продукта (устройства, работы, услуги). [1]
Таким образом под определение проекта попадает практически любая деятельность человека, характеризующаяся такими признаками как:
    1. ограниченность во времени;
    2. конкретность, достижимость результата;
    3. наличие плана действий;
Естественно желать, чтобы деятельность человека была успешной, то есть чтобы проекты завершались в срок и без превышения требований к ресурсам. Однако даже в современном мире далеко не все проекты заканчиваются успешно. Многие даже не доходят до своего логического завершения, а некоторые вообще тянутся годами, потребляя как временные так и человеческие ресурсы.
Особенно остро данная проблема чувствуется в области разработки программного обеспечения. Так, в исследовании Standish Group под названием «Chaos Report» от 1995 года говорится, что в США в год тратится более 250 миллиардов долларов на реализацию примерно 175 000 программных проектов. Средняя стоимость разработки проекта для крупной кампании составляет более 2 000 000 долларов, для компании средних размеров более 1 000 000 долларов, для небольшой компании — порядка полумиллиона долларов. При этом большинство проектов проваливаются. Standish Group выяснила, что работа над 31,1% проектов прекратится еще до их логического завершения, 52,7% проектов будут стоить на 89% дороже изначальной стоимости. Так в 1995 году частные и государственные компании США потратили 81 миллиард долларов на программные проекты, разработка которых не будет завершена, 59 миллиардов долларов на программные проекты, завершенные с сильным опозданием. При этом речь не идет о сверхсложных системах. Провальные проекты в большинстве своем также просты как рядовая система учета заказов. [2]
Несмотря на то, что данному исследованию уже 20 лет, опыт автора подсказывает, что ситуация в сфере разработка программных продуктов за прошедшее время не сильно изменилась. Многие проекты все также затягиваются или проваливаются. Следовательно обозначенная тема будет актуальна до тех пор, покуда будут существовать проекты.
Целями данной работы является исследование различных методологий управления разработкой программных продуктов, нахождение оптимальной методологии для управления разработкой программных продуктов в сфере решений для управления и поддержки бизнеса, разработка автоматизированной информационной системы на основе выбранной методологии для упрощения, рационализации и стандартизации взаимодействия между заказчиком разработки и командой, реализующей программный продукт, оптимизации работы команды.
В данной работе решаются вопросы взаимодействия между разработчиками, конечными пользователями, заказчиками и спонсорами разработки программного продукта, вопросы эффективной организации команды разработки, рассматриваются полезные практики, увеличивающие шансы на успех при разработке программного продукта. Также анализируются факторы, наличие которых приводят к задержке выпуска программного продукта, перерасходам, низкой эффективности команды разработки.